## S-curve
Project Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Cummulative Planned Cost | 10000 | 280071 | 280071 | 596801.92 | 724934.54 | 762619.15 | 3286860.2 | 3356147.7 | 3710404.05 | 5505654.3 | 5505654.3 | 5505654.3 | 6331217.05 | 7830959.27 | 8455438.48 | 10216053.27 | 11305023.42 | 12163731.03 | 13437056.07 | 13874042.77 | 14793772.81 | 15069390.64 | 15873972.89 | 16128963.22 | 16234844.33 | 17392555.56 | 17490393.89 | 17794292.29 | 18856796.74 | 18958360.24 | 19338190.9 | 19351182.9 | 19403014.9 | 19495402.4 | 21051152
BP | 0.0475% | 1.33% | 1.33% | 2.835% | 3.444% | 3.623% | 15.61% | 15.94% | 17.63% | 26.15% | 26.15% | 26.15% | 30.08% | 37.2% | 40.17% | 48.53% | 53.7% | 57.78% | 63.83% | 65.91% | 70.2754 | 71.5846 | 75.4067 | 76.618 | 77.1209 | 82.6204 | 83.0852 | 84.5288 | 89.5761 | 90.0585 | 91.8629 | 91.9246 | 92.1708 | 92.6097 | 100
Actual Cost | 10000 | 280071 | 280071 | 596801.92 | 724934.54 | 762619.15 | 1953470 | 4346011.12 | 5816752.82 | 6617233.73 | 6617233.73 | 6617233.73 | 10360374.44 | 10360374.44 | 10360374.44 | 10360374.44 | 13857371.27 | 13857371.27 | 15122521.14
PPC | 0.0475% | 1.33% | 1.33% | 2.835% | 3.444% | 3.623% | 9.28% | 20.65% | 27.63% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 49.22% | 49.22% | 49.22% | 49.22% | 65.83% | 65.83% | 71.84%
BP | 0.047503 | 1.3304 | 1.3304 | 6.2828 | 6.8915 | 7.0705 | 15.6137 | 15.9428 | 17.409 | 25.6166 | 25.6166 | 25.6166 | 26.6027 | 31.1053 | 34.2314 | 37.6961 | 40.7909 | 42.2258 | 45.7547 | 49.0738 | 50.4357 | 57.0149 | 57.8263 | 61.9236 | 65.5333 | 65.9425 | 69.3149 | 71.6539 | 72.4481 | 76.8088 | 77.2926 | 82.9537 | 83.5581 | 84.981 | 89.6378
PPC | 0.047503 | 1.3304 | 1.3304 | 1.4254

## Sheet1
EV Cost | 15122521.14
0
0
0
10000
103755.5
103755.5
725800
50813.13
294120
0
0
0
20000
40000
20000
24994
0
0
37448
45600
31800
96500
49475
79400
46015.65
28100
11400
0
11000
0
0
0
0
0
0
0
22990
10048.5
0
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
10000
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
18810
0
80000
80000
15744
0
40000
20000
9984
0
50000
0
10000
6492
0
0
0
42000
42000
42000
42000
0
0
62560
45600
59800
265000
139600
219400
109015.65
54100
11400
0
5000
10000
10000
10000
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
25080
0
218684
50000
0
100000
0
29004
0
100000
0
0
68551.2
0
0
0
0
20000
40000
20000
24994
0
0
37448
45600
31800
145600
87950
147800
36812.52
19670
7980
0
11000
0
72268.35
28242.5
28242.5
72268.35
31116.25
31116.25
34485
16747.5
36134.18
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
6000
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
20064
0
48000
48000
15744
0
8000
0
0
0
10000
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
123000
60300
100200
44015.65
13050
11400
0
8000
0
163963.01
30990
30990
163963.01
28116.25
28116.25
40232.5
13747.5
163963.01
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
8000
8000
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
12540
0
32500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
61500
60300
0
0
0
0
0
8000
0
69268.35
25242.5
25242.5
69268.35
28116.25
28116.25
34485
13747.5
69268.35
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
110700
60300
0
100200
39614.09
23490
11400
0
8000
0
163963.01
24792
24792
131170.41
28116.25
28116.25
34485
10998
131170.41
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
1000
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
10032
0
32500
32500
15752
0
10000
10000
11832
0
8000
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
0
60300
0
100200
0
0
5700
0
8000
0
230500.67
36737.5
36737.5
230500.67
28116.25
28116.25
45980
13747.5
230500.67
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32500
13000
15752
0
6000
6000
11832
0
8000
0
0
0
0
0
0
23392
20000
20000
20000
0
0
32800
45600
0
0
61300
0
101200
9003.13
0
5700
0
9000
0
164963.01
31990
31990
164963.01
29728.25
30116.25
40232.5
15747.5
165963.01
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
38128.44
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
123000
60300
0
100200
44015.65
26100
11400
0
8000
0
42657.43
25242.5
25242.5
42657.43
28116.25
28116.25
45980
13747.5
42657.43
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
0
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
0
0
32500
0
15752
0
0
0
11832
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
0
0
60300
0
100200
13204.7
7830
3420
0
8000
0
48232.5
25242.5
25242.5
48232.5
28116.25
28116.25
34485
13747.5
48232.5
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
31800
123000
60300
0
100200
44015.65
26100
11400
0
8000
0
163963.01
30990
30990
163963.01
28116.25
28116.25
40232.5
13747.5
163963.01
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
0
0
3000
3000
4000
3000
3000
4000
0
0
32500
0
15752
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
18952
18000
18000
0
0
31216
45600
0
0
60300
0
100200
0
0
0
0
8000
0
163963.01
30990
30990
163963.01
28116.25
28116.25
40232.5
13747.5
163963.01
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## transform
Week | BS01 | EV
1 | 0.047503 | 0.047503
2 | 1.3304 | 1.3779 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 1.3304 | 2.7084 | 10000 | 280071 | 280071 | 1322601.92 | 1450734.54 | 1488419.15 | 3286860.2 | 3356147.7 | 3664804.05 | 5392584.36 | 5392584.36 | 5392584.36 | 5600181.9 | 6548023.93 | 7206096.57 | 7935470.22 | 8586953.43 | 8889014.43 | 9631892.93 | 10330592.45 | 10617296.04 | 12002303.45 | 12173101.78 | 13035633.49 | 13795523.18 | 13881650.23 | 14591587.56 | 15083964.14 | 15251153.96 | 16169132.89 | 16270983.78 | 17462715.56 | 17589944.17 | 17889487.94 | 18869788.74 | 18958360.24 | 19338190.9 | 19443570.4 | 19495402.4 | 19508394.4 | 21051152
4 | 6.2828 | 5.5266 | 10000 | 270071 | 0 | 316730.92 | 79684.62 | 1768.46
5 | 6.8915 |  | 10000 | 280071 | 280071 | 596801.92 | 676486.54 | 678255
6 | 7.0705 |  | 125352.62 | 280071 | 280071 | 1445155.65 | 2072845.95 | 2558986.34
7 | 15.6137 |  | 10000 | 280071 | 280071 | 596801.92 | 676486.54 | 678255
8 | 15.9428
9 | 17.409
10 | 25.6166
11 | 25.6166
12 | 25.6166
13 | 26.6027
14 | 31.1053
15 | 34.2314
16 | 37.6961
17 | 40.7909
18 | 42.2258
19 | 45.7547
20 | 49.0738
21 | 50.4357
22 | 57.0149
23 | 57.8263
24 | 61.9236
25 | 65.5333
26 | 65.9425
27 | 69.3149
28 | 71.6539
29 | 72.4481
30 | 76.8088
31 | 77.2926
32 | 82.9537
33 | 83.5581
34 | 84.981
35 | 89.6378
36 | 90.0585
37 | 91.8629
38 | 92.3635
39 | 92.6097
40 | 92.6714
41 | 100